PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Bùi Nguyễn Thanh An | Mã sinh viên | B25DTCN059 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Quản lý lịch bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn quản lý lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám chính xác |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo giờ trống | US-02 | Là bệnh nhận, tôi muốn đặt lịch theo khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động thời gian khám |
| Nhắc lịch khám | Gửi tin nhắc lịch | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám, để không quên lịch hẹn |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X gộp 3 chức năng : quản lí lịch, nhắc lịch và thanh toán nên quá lớn |
| Estimable | Nhiều chức năng khác nhau khiến việc ước lượng công sức và độ phức tạp khó chính xác |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám, để không quên lịch hẹn |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để tiết kiệm thời gian |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần quản lí lịch bác sĩ trong Release |
| US-02 | Must | Là chức năng cốt lõi giúp bệnh nhân đặt lịch |
| US-03 | Should | Giúp giảm quên lịch nhưng không bắt buộc để đặt lịch |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập, kết quả của mình đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị đầy đủ kết quả và các chỉ số xét nghiệm |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập, kết quả của mình chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục kết quả xét nghiệm | Hệ thống hiển thị “Đang chờ duyệt”, không hiển thị các chỉ số |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện nghiệm thu riêng cho từng User Story. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định công việc hoàn thành |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám ngày mai, When đến thời điểm trước lịch khám 1 ngày, Then hệ thống gửi tin nhắc lịch khám |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng đã được kiểm thử thành công, code được review và không còn lỗi nghiêm trọng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | Quản lí lịch bác sĩ có độ phức tạp trung bình |
| US-02 | 8 SP | Cần kiểm tra giờ trống và trạn trùng lịch |
| US-03 | 3 SP | Gửi tin nhắc tương đối đơn giản |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story Point phản ánh tương đối độ phức tạp, khối lượng và rủi ro công việc không phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian hay tốc độ cá nhân. Giúp nhóm dự báo công việc dựa trên Velocity

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | ( 24 + 26 + 25 )/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity ban đầu = 5 x 10 = 50 người/ngày. Capacity Sprint 4 = 4 x 10 = 40 người/ngày. SP dự báo = 25 x 40/50 = 20SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1 ( 3SP ), D2 ( 8SP ), D3 ( 5SP ), D5 ( 3SP ) tổng = 19SP |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập, đặt lịch khám và xem kế quả xét nghiệm đã duyệt trên ứng dụng |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên 3 story Must, thêm D5 hỗ trợ nhắc lịch, tổng 19SP phù hợp capacity 20SP |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem kết quả xét nghiệm | UI/UX | 8 |
| Xây dựng chức năng kiểm tra quyền truy cập và trạng thái duyệt,hiển thị kết quả | Development | 16 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt, chưa duyệt và quyền truy cập | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 32 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế 24SP, lý tưởng 10,4SP. Chênh lệch 13,6SP. Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 4-6 không giảm SP, có nguy cơ dồn công việc cuối Sprint và không hoàn thành đúng hạn |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong daily scrum, nhóm xác định trở ngại và phối hợp gaiir quyết để hoàn thành các PBI đang làm |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner |  |
| Scrum Master |  |
| Developers |  |
| Stakeholders |  |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |